## 项目WBS表
项目主责: 苏鹏 产品主责: 刘沛 开发主责: 李小龙 金石 开发开始日期：2018-3-12 开发送测日期：2018-4-8 项目发布日期：2018-5-8
同步学迁移小学资源对接新MOD V1.0
序号 | 任务 | 产出物 | 备注说明 | 开始时间 | 结束时间 | 任务主责 | 干系人
0 | 项目启动 | 项目启动单 |  | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 刘沛
1 | 需求开发评审 | 资源变动处理方案 |  |  |  | 刘沛
2 | UI设计 | APP界面图形设计 |  |  |  | 刘沛
3 | 系统分析 | 数据结构设计、功能流程设计 |  | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 金石、苏鹏
3.1 | 系统设计评审 | 组织系统架构设计评审 |  | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 苏鹏
3.2 |  | 数据迁移方案评审 |  | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 金石、胡江成
3.3 |  | 资源变动处理方案 |  | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 金石 | 汪琼
4 | 开发 | 功能模块
4.2.2 | APP | 商品、权限 |  |  |  | 李小龙
4.2.3 |  | 支付、订单
4.2.4 |  | 趣配音（课本剧）模块
4.2.5 |  | 说说看模块
4.2.6 |  | Ebook、随身听模块
4.2.7 |  | 学习报告
4.2.8 |  | 不迁移模块（53天天练、单元测试、Reader）
4.2.9 | Web | H5页面 |  |  |  | 胡江成
4.2.10 |  | 中转中心
4.2.11 |  | 商品、订单、权限后台
4.2.12 |  | 新老MOD ID映射
4.2.13 |  | DB数据迁移、数据同步
4.2.14 | FS | IBS用户及用户关系代码迁移 |  |  |  | 陈再豪
4.2.15 |  | Redis重新初始化、双写数据
4.2.16 |  | 趣配音、说说看资源对接
4.2.17 |  | Ebook、随身听资源对接
5 | 资源 | 新老MOD基础数据ID映射 | 测试环境两本书籍映射3月28日 | 2018-03-16 | 2018-04-10 | 金石 | 汪琼
|  | 满足程序迁移资源 |  | 2018-03-16 | 2018-04-15 | 苏鹏 | 汪琼
|  | 不满足程序迁移需要手动处理资源 |  | 2018-03-16 | 2018-04-20 | 苏鹏 | 肖娉
|  | APP资源检测 |  | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 苏鹏 | 肖娉
6 | 测试 | 组织测试用例评审 | 提前组织实现逻辑及测试要点讨论 | 2018-03-19 | 2018-03-31 | 罗桑
|  | 测试环境搭建 | 单环境，3月26日 | 2018-03-16 | 2018-04-08 | 杨军
|  | 第一轮测试 | 由于资源线上问题 | 2018-03-29 | 2018-04-16 | 罗桑
|  | 第二轮测试 |  | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 罗桑
|  | 测试完成 |  | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 罗桑
|  | 服务端性能测试第一轮 |  | 2018-04-19 | 2018-04-26 | 杨军
|  | 服务端性能测试完成 |  | 2018-04-17 | 2018-04-28 | 杨军
|  | app性能测试，弱网测试，异常场景测试 |  | 2018-04-17 | 2018-04-25 | 罗桑
7 | 发布 | 预发布 |  | 2018-04-23 | 2018-05-03 | 金石、杨军
|  | 正式发布 |  | 2018-05-04 | 2018-05-08 | 何华辉
8 | 成本估算 | 合计工作日 |  |  |  | 备注：从需求开发评审开始日期到正式发布结束日期计算
合计人天

## 开发测试计划
同步学迁移小学资源对接新MOD V1.0 （红色：优先开发；蓝色：已完成；灰色：不用开发）
任务 | 一级模块 | 二级模块 | 开始时间 | 对接时间 | 送测时间 | 任务主责 | [6 empty] | 干系人
[6 empty] | Android | IOS | 接口 | 服务 | 测试 | app性能测试 | 服务端性能测试
APP | 权限 |  | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-04-06 |  |  | 黄李文 |  | 罗桑 | 罗桑 | 杨军
| 商品、支付、订单 | [6 empty] | 袁富林
| 趣配音/课本剧模块 （老字段） | 获取资源（资源预加载） |  | 2018-03-27 | 2018-04-08 |  |  | 袁富林 | 陈再豪 | 罗桑
提交记录
记录详情
最新榜、班级榜、点赞
| 说说看模块（老字段） | 获取资源（资源预加载） |  | 2018-03-23 | 2018-04-08 |  |  | 陈再豪 | 陈再豪 | 刘红
提交记录
记录详情
| Ebook模块（新、老接口） | 获取资源（资源预加载） |  | 2018-03-21 | 2018-04-08 |  |  | 黄李文 |  | 刘红
| 随身听模块（新、老接口） | 获取资源（资源预加载） |  |  | 2018-04-04
| 学习报告（老字段） | 趣配音 |  | 2018-03-28 | 2018-04-04 |  |  | 黄李文 | 陈再豪 | 罗桑
|  | 单元测试 | [7 empty] | 杨军
|  | 说说看 | [7 empty] | 刘红
| 53天天练 | 进入模块后都使用老同步学 ID，APP端全部用原来地址 |  | 2018-03-26 | 2018-04-04 |  |  | 黄李文 |  | 杨军
| 单元测试 | 同“53天天练”，分类接口：版本标识、ID
| 阅读Reader | 同“53天天练”
WEB | 中转中心 |  |  |  | 2018-04-02 |  |  | 金石 |  | 杨军
| H5页面 | 个人中心 | [5 empty] | 陈再豪
加入班级
|  | 趣配音分享页 | [7 empty] | 罗桑
|  | 说说看分享页 | [7 empty] | 刘红
|  | 学习报告分享页 | [7 empty] | 罗桑
| 商品、订单、权限后台 |  |  |  | 2018-04-02 |  |  | 胡江成 |  | 刘红
| 新老MOD ID映射 | 映射一本书籍的老版本ID、老书籍ID、老目录、老模型ID |  |  | 2018-03-31 |  |  |  |  | 刘红 |  |  | 汪琼、肖娉
| DB数据迁移 |  |  |  | 2018-04-08 |  |  |  |  | 杨军（模块测试人员）
| DB数据同步 | [8 empty] | 相应模块测试人员
FS | IBS用户及用户关系代码迁移 | [7 empty] | 陈再豪 | 杨军
Redis重新初始化、双写数据
| 趣配音、说说看MOD资源对接 |  |  |  | 2018-03-16 | [7 empty] | 李达
Ebook、随身听MOD资源对接
备注：每周二、四下午3点更新1次 进度负责人：金石

## 开发周进度表
项目名称：初中英语 版本：V1.0
开发开始日期：2018-3-12 开发送测日期：2018-4-4 项目发布日期：2018-5-4 |  |  | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周
序号 | 一级模块 | 二级模块 | 3月12日-3月16日 | 3月19日-3月23日 | 3月26日-3月30日 | 4月2日-4月6日 | 4月9日-4月13日 | 4月16日-4月20日 | 4月23日-4月27日 | 4月30日-5月4日
4.1.1 | 商品、权限 |  | 1周: 开发中; 2周: 对接中
4.1.2 | 支付、订单 |  | 1周: 开发中
4.1.3 | 趣配音（课本剧）模块 | 获取资源（资源预加载） | 2周: 开发中
4.1.4 |  | 提交记录
4.1.5 |  | 记录详情
4.1.6 |  | 最新榜、班级榜、点赞
4.1.7 | 说说看模块 | 获取资源（资源预加载） | 1周: 开发中; 2周: 对接中
4.1.8 |  | 提交记录 | 1周: 开发中
4.1.10 | Ebook模块 | 获取资源（资源预加载） | 2周: 对接中
4.1.11 | 随身听模块 | 获取资源（资源预加载）
4.1.12 | 学习报告 | 趣配音 | 2周: 开发中
4.1.13 |  | 单元测试
4.1.14 |  | 说说看
4.1.15 | 53天天练/阅读 |  | 2周: 对接中
4.1.16 | 单元测试 |  | 2周: 开发中
4.1.17 | 中转中心 |  | 2周: 开发中
4.1.18 | H5页面 | 个人中心
4.1.19 |  | 加入班级
4.1.20 |  | 趣配音分享页
4.1.21 |  | 说说看分享页 | 2周: 开发中
4.1.22 |  | 学习报告分享页
4.1.23 | 商品、订单、权限后台 |  | 2周: 已送测
4.1.24 | 新老MOD ID映射 | 老版本ID、老书籍ID、老目录、老模型ID | 2周: 开发中
4.1.25 | DB数据迁移、数据同步
4.1.26 | IBS用户及用户关系代码迁移 |  | 2周: 开发中
4.1.27 | Redis重新初始化、双写数据
4.1.28 | 趣配音、说说看MOD资源对接 |  | 1周: 开发中; 2周: 已完成
4.1.29 | Ebook、随身听MOD资源对接 |  | 1周: 开发中; 2周: 已完成
备注：每周四下午3点更新1次 进度负责人：金石

## 测试进度
项目名称：初中英语 版本：V1.0
一级模块 | 二级模块 | 备注 | IOS | Android | 后台 | 性能测试
商品、支付 | 商品 | 1、一本书籍可包含多个收费模块； 2、一个模块可包含单个、多个商品； 3、一个商品可包含单个、多个模块； 4、一个模块可免费、收费；模块配置商品即收费，未配置商品即免费。
| 权限 | 1、购买开通商品包含模块 2、后台开通权限
| 支付 | 1、支付功能 2、回调正常（新）
| 订单 | 1、订单正常
趣配音/课本剧模块 （历史记录、新记录） | 获取资源（资源预加载） | 1、历史记录在新APP没问题 2、老APP产生新记录，新APP可以查看 3、新APP产生新记录，老APP可以查看 4、基本功能正常
提交记录
记录详情
最新榜、班级榜、点赞
说说看模块 | 获取资源（资源预加载）
提交记录
记录详情
Ebook模块 | 获取资源（资源预加载） | 1、预加载 2、功能新旧一致
随身听模块 | 获取资源（资源预加载）
学习报告 | 趣配音 | 1、历史记录在新APP没问题 2、老APP产生新记录，新APP可以查看 3、新APP产生新记录，老APP可以查看 4、基本功能正常
单元测试
说说看
53天天练 | 进入模块后都使用老同步学 ID，APP端全部用原来地址
单元测试 | 进入模块后都使用老同步学 ID，APP端全部用原来地址
中转中心 |  | 1. 接口分发正常
H5页面 | 个人中心 | 1、历史记录在新APP H5没问题 2、老APP产生新记录，新APP H5可以查看 3、新APP产生新记录，老APP H5可以查看 4、基本功能正常
加入班级
趣配音分享页
说说看分享页
学习报告分享页
IBS用户及用户关系代码迁移 |  | 1、IBS测试功能过一下
商品、订单、权限后台 |  | 1、功能正常
新老MOD ID映射 | 老版本ID、老书籍ID、老目录、老模型ID | 1、映射ID没有问题（开发、测试都会抽查）
备注：送测以后，每周二、四下午3点更新1次 测试进度负责人：罗桑

## 测试结果
项目名称：初中英语 版本：V1.0
一级模块 | 二级模块 | 功能测试 | 性能测试 | 性能测试是否通过 | 安全测试 | 备注
商品、权限
支付、订单
趣配音/课本剧模块 （历史记录、新记录） | 获取资源（资源预加载）
提交记录
记录详情
最新榜、班级榜、点赞
说说看模块 | 获取资源（资源预加载）
提交记录
记录详情
Ebook模块 | 获取资源（资源预加载）
随身听模块 | 获取资源（资源预加载）
学习报告 | 趣配音
单元测试
说说看
53天天练 | 进入模块后都使用老同步学 ID，APP端全部用原来地址
单元测试 | 进入模块后都使用老同步学 ID，APP端全部用原来地址
中转中心
H5页面 | 个人中心
加入班级
趣配音分享页
说说看分享页
学习报告分享页
IBS用户及用户关系代码迁移
商品、订单、权限后台
新老MOD ID映射 | 老版本ID、老书籍ID、老目录、老模型ID
备注：送测以后，每周二、四下午3点更新1次 测试进度负责人：罗桑