## Sheet1
后台发布计划
序号 | 任务 | 模块 | 功能点 | 上线时间 | 负责人 | 目前进度 | 干系人
1 | IBS(学习报告实时) | 其它版（广东、广州等） | 课本剧学习报告实时 | 2017-12-20 | 金石、杨军、陈再豪、袁富林 | 已完成 | 蓝燕锋
|  |  | 单元测试学习报告实时 |  |  | 已完成
|  |  | 课本剧学习报告初始化 |  |  | 已完成
|  |  | 单元测试学习报告初始化 |  |  | 已完成
|  |  | 课本剧历史学习报告 |  |  | 已完成
|  |  | 单元测试历史学习报告 |  |  | 已完成
|  | 深圳版 | 课本剧学习报告实时 | 2018-1-8 上午 | 金石、杨军、陈再豪、袁富林 |  | 蓝燕锋
单元测试学习报告实时
课本剧学习报告初始化
单元测试学习报告初始化
课本剧历史学习报告
单元测试历史学习报告
|  | 北京版 | 课本剧学习报告实时 | 2018-1-9 上午 | 金石、杨军、陈再豪、袁富林 |  | 蓝燕锋
单元测试学习报告实时
课本剧学习报告初始化
单元测试学习报告初始化
课本剧历史学习报告
单元测试历史学习报告
|  | PEP版 | 课本剧学习报告实时 | 2018-1-9 上午 | 金石、杨军、陈再豪、袁富林 |  | 蓝燕锋
单元测试学习报告实时
课本剧学习报告初始化
单元测试学习报告初始化
课本剧历史学习报告
单元测试历史学习报告
2 | 说说看学习报告 | 所有版本 | 说说看学习报告功能 | 2018-1-10 上午 | 金石、杨军、陈再豪、袁富林 |  | 蓝燕锋
说说看学习报告实时
说说看学习报告初始化
说说看历史学习报告
2 | 单元测试性能优化 | 所有版本 | 单元测试做题功能 | 2017-12-28 | 金石、杨军、陈再豪、黄李文 |  | 蓝燕锋
单元测试学习报告功能
单元测试做题记录初始化
单元测试历史做题记录
单元测试性能达标