## Sheet1
后台开发计划
序号 | 任务 | 模块 | 描述 | 开始时间 | 结束时间 | 上线时间 | 负责人 | 目前进度 | 干系人
| 同步学V2.8.0 | 说说看学习报告接口 | 新增说说看学习报告 | 2017-12-18 | 2017-12-20 | 2017-12-27 | 袁富林、陈再豪
|  | 合集接口 | 登陆、个人中心、科目选择 | 2017-11-27 | 2017-12-09 | 2018-01-17 | 王华 | 进行中
| CBSS | 初中英语 | 接口加密、压缩 | 2017-12-09 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 王华、黄李文
|  |  | 登陆、注册接口（埋点1） | 2017-12-11 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 王华
找回、重置密码接口
个人资料完善接口
APP版本更新接口（埋点2）
课本目录选择接口
模块接口
|  |  | 资源目录接口 | 2017-12-11 | 2017-12-23 (二次对接2017-12-30) | 2017-12-23 (二次对接2017-12-30) | 黄李文 |  | 李达
电子书课文资源接口
电子书习题资源接口
同步听资源接口
|  |  | 单词学习资源接口 |  |  |  |  | 1月初开始
|  |  | 单词跟读资源接口（学习记录） |  |  |  |  | 1月初开始
|  |  | 单词听写接口（学习记录） |  |  |  |  | 1月初开始
课文朗读资源接口（学习记录）
课文逐句精读资源接口
|  |  | 模拟试题资源接口 | 2018-12-25 | 2017-12-27 | \ | 袁富林（黄李文协助） | 2018-12-25
|  |  | 历年真题资源接口 |  |  |  |  | 2018-12-26
6 | 优学V2.0 | 激活系统接口 |  | 2017-12-18 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 王华
|  | 线上bug |  |  |  |  | 袁富林
6 | 客户端 | 口语评测
数据统计