## Sheet1
后台开发计划
序号 | 任务 | 模块 | 描述 | 子事项 | 开始时间 | 结束时间 | 上线时间 | 负责人 | 目前进度 | 干系人
| CBSS(同步学) | FS服务 | 个人学习报告 |  | 2017-12-19 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 陈再豪
|  |  | 1-趣配音学习报告(同步学) | 学习报告优化 | 2017-12-01 | 2017-12-13 |  | 陈再豪 | 已完成
|  |  |  | 学习报告初始化 | 2017-12-01 | 2017-12-13 |  | 袁富林 | 已完成
|  |  | 2-单元测试学习报告(同步学) | 学习报告优化 | 2017-12-01 | 2017-12-13 |  | 陈再豪 | 已完成
|  |  |  | 学习报告初始化 | 2017-12-01 | 2017-12-13 |  | 袁富林 | 已完成
|  |  |  | 单元测试接口优化（异步Redis写入DB） | 2017-12-25 | 2017-12-26 |  | 陈再豪 | 已完成
|  |  | 3-说说看(同步学) | 学习报告新增 | 2017-12-19 | 2017-12-19 |  | 陈再豪 | 已完成
|  |  |  | 学习报告初始化 | 2017-12-19 | 2017-12-23 |  | 袁富林 | 已完成
|  |  | 优学-趣配音 |  | 2017-12-25 | 2017-12-30 |  | 陈再豪 | 已完成
|  |  |  | 学习报告新增 | 2017-12-25 | 2017-12-30 |  | 陈再豪 | 已完成
|  |  | 优学-说说看 |  | 2017-12-25 | 2017-12-30 |  | 陈再豪 | 已完成
|  |  |  | 学习报告新增 | 2017-12-25 | 2017-12-30 |  | 陈再豪 | 已完成
|  |  | CBSS | 初中学习报告 | 2017-12-19 | 2017-12-22 |  | 陈再豪 | 已完成
|  |  | 用户行为分析 |  | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 陈再豪 | 待需求清晰
|  | IBS | MOD用户关系解耦 |  | 2017-10-27 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 陈再豪 | 已完成
|  |  | MOD基础数据、资源对接 |  | 2017-12-12 | 2017-12-23 | 2017-12-23 |  | 已完成
|  |  | 口考资源对接 | 口考资源对接 | 2018-01-08 | 2018-01-12 | 2018-01-12 |  | 已完成
|  |  |  | 口训题目 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2018-01-12 |  | 已完成
|  |  | FS优化 | 负载 | 2018-01-18 | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 陈再豪 | 筹备中
|  |  |  | 分布式发布 | 2018-01-18 | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 陈再豪 | 筹备中
|  |  | IBS优化 | redis优化 | 2018-01-18 | 2018-01-28 | 2018-02-05 | 陈再豪 | 进行中
|  |  |  | 接口优化 | 2018-01-18 | 2018-01-28 | 2018-02-05 | 陈再豪 | 进行中