## Sheet1
后台开发计划
序号 | 任务 | 模块 | 描述 | 开始时间 | 结束时间 | 上线时间 | 负责人 | 目前进度 | 干系人
1 | 同步学
2 | CBSS | 平台统一账号 | 账号、角色、权限管理 |  | 2017-11-23 （待完善） |  | 胡江成 | 已完成
|  | 平台基础功能 | 数据库管理 | 2017-11-17 | 2017-11-23 （待完善） |  | 黄李文 | 已完成
|  |  | 接口管理、接口生成文档 | 2017-11-17 | 2017-11-23 |  | 彭冲 | 已完成
|  |  | 接口监控 | 2017-12-20 | 2017-12-22 |  | 袁富林
|  |  | 变量管理 | 2017-12-25 | 2017-12-27 |  | 陈再豪 | 已完成
代码生成
|  | 统一后台管理 | 模型模块管理 |  | 2017-12-18 |  | 彭冲 | 已完成
|  |  | 书籍目录管理 |  |  |  | 黄李文 | 已完成
|  |  | 应用管理 |  |  |  | 彭冲 | 已完成
|  |  | 产品管理 |  |  |  | 彭冲 | 已完成
|  |  | 商品管理（商品明细、商品价格） | 2017-12-19 | 2017-12-29 |  | 彭冲 | 已完成
用户管理
|  |  | 应用皮肤管理 | 2017-12-25 | 2017-12-28 |  | 韦帅 | 暂时取消
|  |  | 功能流程优化 | 1月2号 | 1月30号 |  | 胡江成 | 进行中
|  |  | 交互优化 | 1月2号 | 1月30号 |  | 胡江成、彭冲
|  | 激活系统 | 激活系统移到CBSS平台
|  | 财富分账 | 财富分账移到CBSS平台
3 | 客户端 | 口语评测