## 2018
CBSS后台开发计划（红色：优先开发；绿色：已完成；灰色：不用开发）
序号 | 任务 | 一级模块 | 二级模块 | 描述 | 开始时间 | 结束时间 | 上线时间 | 负责人 | 目前进度 | 干系人
2 | 同步学V2.8.5 | 人教新起点免费 |  | 延长试用范围 | 2018-03-05 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 袁富林、陈再豪 | 进行中
|  | 合集支付bug |  | 支付页面书籍目录走分版本 |  |  |  |  | 进行中
|  | 密码登录bug | [6 empty] | 进行中
|  | 人教数据、资源同步到PEP |  | 暂不修复，手动处理 |  |  |  |  | 进行中
|  | 运行功能 | 人教新起点说说看、课本剧学习报告 |  | 2018-03-05 | 2018-03-14 | 2018-03-29
人教PEP说说看学习报告
江苏版说说看、课本剧学习报告
|  | 教材资源 | 人教PEP说说看、电影配音
人教新起点电影配音
山东版
支付回调bug
同步学数据埋点
3 | 阅读Reader模块 | 后台资源（视频、练习题）导入 |  | 独立库，同“单元测试” | 2018-03-05 | 2018-03-14 | 2018-03-29 | 李康、王华
图书学习
|  | 练习题 |  | 同“单元测试”
|  | 其余版本APP接口加密 | [5 empty] | 陈再豪
|  | 支付、权限支持多模块 | 套餐、权限添加模块字段 |  | 2018-03-05 | 2018-03-14 |  | 李康、王华
接口、后台套餐、权限更改
订单触发器
| 柳州配音比赛 | api接口 | 获取资源接口 |  | 2018-03-05 | 2018-03-14 | 2018-03-29 | 黄李文、彭冲
提交记录接口
|  |  | 目录页面 | 用户书籍目录是否做题
|  | web页面 | 比赛报名
| 柳州配音比赛二期 | api接口 | 榜单接口 |  | 2018-04-09 | 2018-04-12 | 2018-04-17 | 黄李文、陈再豪
|  | web页面 | 榜单页面
| 激活管理系统 | 线上bug |  |  | 2018-04-09 |  |  | 黄李文
|  | 线上数据整理 |  |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-10
| 资源管理 | 数据结构 |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-12 | 2018-04-17 | 胡江成
|  | 趣配音导入 | [5 empty] | 袁富林
|  | 说说看导入 | [5 empty] | 袁富林
电子书（随身听）导入
| 同步学迁移 小学资源对接新MOD | API（优先） | 接口梳理优化 | 结合新架构方案 | 2018-03-12 | 2018-03-14 |  | 黄李文
|  |  | 中转中心 |  |  | 2018-03-23
商品、订单、权限
|  |  | 个人信息、加入班级等 |  |  |  |  | 袁富林、黄李文
|  |  | 支付功能 | 新支付方式迁移到CBSS
|  |  | 趣配音/课本剧模块 | 获取资源、提交记录，记录详情、最新榜、班级榜、点赞
|  |  | 说说看模块 | 获取资源、提交记录，记录详情
|  |  | Ebook模块 | 获取资源
|  |  | 随身听模块 | 获取资源
|  |  | 学习报告 | 趣配音、说说看、单元测试
|  |  | 不迁移（53天天练、单元测试）模块 | 进入模块后都使用老同步学 ID，APP端全部用原来地址
|  | H5（跨库） | 个人信息更新、加入班级等 |  |  | 2018-03-30 |  | 陈再豪
趣配音分享页
说说看分享页
学习报告下记录分享页
|  | 后台 | 数据表迁移 |  |  | 2018-03-30 |  | 胡江成
商品、订单、权限后台
书籍表添加ISBN码
|  |  | 兼容老MOD | 老版本ID、老书籍ID、老目录、老模型ID
订单查询
权限查询、开通、批量开通
|  |  | DB数据迁移、数据同步 | 1迁移今天18点前历史记录，2迁移当天18点后记录（关闭IIS）,3数据同步 |  | 2018-04-13
|  |  | MOD资源、后台资源 、第三方资源扩展 | [5 empty] | 已完成
|  | IBS FS | 服务梳理优化 | 结合新架构 |  | 2018-03-14 |  | 陈再豪
|  |  | IBS迁移 |  |  | 2018-04-06
趣配音最新榜、班级榜
|  |  | 学习报告 | 1趣配音，2单元测试，3说说看
Redis重新初始化、双写数据
|  |  | MOD趣配音资源对接 |  |  | 2018-03-16
MOD说说看资源对接
6 | 财富分账V3.0 | 注册用户添加基础数据 | [5 empty] | 胡江成
有效用户
6 | 客户端V5.0 | 上行短信（短信猫） | [5 empty] | 胡江成
客户端数据埋点

## 2017年
后台开发计划
序号 | 任务 | 模块 | 描述 | 开始时间 | 结束时间 | 上线时间 | 负责人 | 目前进度 | 干系人
2 | 同步学V2.7.3 | 学习报告实时(所有版本) | 趣配音学习报告 | 2017-12-01 | 2017-12-18 | 2017-12-27 | 陈再豪、袁富林 | 进行中
|  |  | 单元测试学习报告 |  |  |  |  | 进行中
3 | 同步学V2.8.0 | 同步学PEP与人教优学分离 | 用户、订单分离 | 2017-11-27 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 袁富林 | 已完成
|  | 说说看学习报告 | 新增说说看学习报告 | 2017-12-18 | 2017-12-20 | 2017-12-27 | 袁富林、陈再豪
|  | 合集接口 | 登陆、个人中心、科目选择 | 2017-11-27 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 王华 | 进行中
|  | 合集版同步学英语合并后台支撑 | 版本、书本、订单、权限数据合并、初始化 | 2017-12-20 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 袁富林
|  | 上线 |  | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 袁富林、陈再豪、王华
4 | 53天天练 | 后台编辑功能 | 资源编辑、上传 | 2017-11-20 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 黄李文 | 已完成
5 | CBSS | 平台统一账号 | 账号、角色、权限管理 |  | 2017-11-23 （待完善） | 2017-11-23 （待完善） | 胡江成 | 已完成
|  | 平台基础功能 | 数据库管理 | 2017-11-17 | 2017-11-23 （待完善） | 2017-11-23 （待完善） | 黄李文 | 已完成
|  |  | 接口管理、接口生成文档 | 2017-11-17 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 彭冲 | 已完成
|  |  | 接口监控 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 袁富林
|  |  | 变量管理 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 陈再豪
代码生成
|  | 统一后台管理 | 模型模块管理 |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 彭冲 | 已完成
|  |  | 书籍目录管理 |  |  |  | 黄李文 | 已完成
|  |  | 应用管理 |  |  |  | 彭冲 | 已完成
|  |  | 产品管理 |  |  |  | 彭冲 | 已完成
|  |  | 商品管理（商品明细、商品价格） | 2017-12-11 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 彭冲
用户管理
应用皮肤管理
|  | 初中英语 | 接口加密、压缩 | 2017-12-09 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 王华、黄李文
|  |  | 登陆、注册接口（埋点1） | 2017-12-11 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 王华
找回、重置密码接口
个人资料完善接口
APP版本更新接口（埋点2）
课本目录选择接口
模块接口
|  |  | 资源目录接口 | 2017-12-11 | 2017-12-23 (二次对接2017-12-30) | 2017-12-23 (二次对接2017-12-30) | 黄李文 |  | 李达
电子书课文资源接口
电子书习题资源接口
同步听资源接口
单词学习资源接口
单词跟读资源接口（学习记录）
单词听写接口（学习记录）
课文朗读资源接口（学习记录）
课文逐句精读资源接口
|  |  | 模拟试题资源接口 | 2018-01-08 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 袁富林（黄李文协助）
历年真题资源接口
|  | FS服务 | 个人学习报告 | 2017-12-19 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 陈再豪
|  |  | 用户行为分析 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 陈再豪
|  | IBS | MOD用户关系解耦 | 2017-10-27 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 陈再豪 | 已完成
|  |  | 学习报告实时 |  | 2017-12-13 | 2017-12-13
|  |  | MOD基础数据、资源对接 | 2017-12-12 | 2017-12-23 | 2017-12-23 |  | 进行中
|  |  | 口考资源对接 | 2018-01-08 | 2018-01-12 | 2018-01-12
|  | 激活系统 | 激活系统移到CBSS平台
|  | 财富分账 | 财富分账移到CBSS平台
|  | 平台规范审查 | 代码规范、数据库设计审查 | 2017-11-15 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 金石 | 进行中
6 | 优学V2.0 | 激活系统接口 |  | 2017-12-18 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 王华
|  | 数据问题及线上bug |  |  |  |  | 袁富林
6 | 客户端 | 口语评测
数据统计